## Лист1
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-28
Этап 1: Сбор данных | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 7
Получение инструкций | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 7
Создание репозитория | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 7
Этап 2: Документация | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Сбор требований пользователя | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Разработка функциональных требований | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Определить архитектуры системы | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Разработка дорожной карты | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Написани документации проекта | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
Этап 3: Проектирование | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 7
Проектирование базы данных | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 7
Проектирование интерфейса | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 7
Этап 4: Разработка и тестирование прототипа | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 7
Создание прототипа интерфеса | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 7
Реализация основных функций | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 7
Тестирование прототипа | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 7
Этап 5: Тестирование и отладка | 2025-06-02 | 2025-05-08 | 7
Функциональное тестирование | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7
Нагрузочное тестирование | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7
Тестирование безопасности | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7
Исправление ошибок | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7
Этап 6: Внедрение | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
Установка приложения | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
Обучение пользователя | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
Подготовка технической документации | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
Этап 7: Сопровождение и поддержка | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 7
Техническая поддержка | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 7
Обовление | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 7
Модернизация | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 7